RAPPORT NARRATIF ANNUEL  2012 DU PROJET PAMOJA POUR LES VOLETS EXECUTES PAR MIPAREC A MAKAMBA

I.INTRODUCTION

Le programme PAMOJA de Makamba  est un programme d’autosuffisance alimentaire et financière des ménages des communes Mabanda et Vugizo en vue de contribuer  à l’amélioration de leurs conditions de vie et à la cohésion sociale à travers la sécurisation foncière, l’augmentation  de la production agricole et  la promotion d’une agriculture durable.

Le programme est appuyé financièrement  et techniquement  par ZOA  assistance aux refugiés ,une ONG des Pays Bas,  qui  opère en consortium avec d’autres ONGs à savoir CARE INTERNATIONALE, HEALTHNET TPO et SAVE  CHILDREN

Le programme comprend 5 piliers  cohérents et complémentaires  à savoir :

Pilier1 : La sécurisation foncière.

Elle commence par la médiation des conflits fonciers avec un arrangement à l’amiable entre le rapatrié et le résident. Sur base de cet accord ils sollicitent  des attestations de la CNTB. Une fois que les communes auront établi leur services fonciers communaux, les concernés peuvent obtenir un certificat foncier communal comme un accomplissement de leur sécurisation foncière .Ce pilier est exécuté par  MIPAREC dans les deux communes Mabanda et Vugizo.

Pilier 2 : La Fertilité du sol :

Le programme appui les ménages bénéficiaires avec un paquet de fertilisant qui est composé du fumier organique et d’engrais chimique. Si l’acidité du sol l’exige, le programme fournit aussi comme complément, la chaux. Dans l’avenir le programme continuera à chercher ensemble avec les communautés d’autres mesures pour développer et maintenir la fertilité biologique et chimique de sols. Ce pilier est exécuté par  CONSEDI dans la commune Mabanda et par RBU2000+ en commune Vugizo.

Pilier3 : Meilleures pratiques agricoles :

Le programme a introduit, sous forme de crédit, des variétés améliorés de semences. Le semis en lignes et le bon sarclage ont été vulgarisé comme techniques culturales. Aux producteurs intéressés, l’opportunité d’obtenir un crédit agricole auprès de la COOPEC pour se procurer d’une main d’œuvre supplémentaire. Ce pilier est exécuté par  CONSEDI dans la commune Mabanda et par RBU2000+en commune Vugizo.

Pilier 4 : Le meilleur stockage et  conservation des vivres :

C’est un service accessible à toute la population de la colline d’intervention. Sur chacune des 4 collines pilote d’intervention, un grenier communautaire/hangar collinaire a été construit et sert comme lieu de stockage pour conserver sous de meilleures conditions  les semences et les vivres à consommer. Ce pilier est exécuté par  MIPAREC dans les deux communes Mabanda et Vugizo.

Pilier 5 : Une meilleure commercialisation des vivres.

Chaque grenier communautaire a été approvisionné avec un fond d’achat géré par un comité de gestion du grenier collinaire. Les producteurs qui le désirent peuvent vendre  à un prix meilleur par rapport à celui du marché. Le stock de vivres est vendu par le grenier au moment opportun. Ce pilier est exécuté par  MIPAREC dans les deux communes Mabanda et Vugizo.

II. Objectifs

II.1.Global du Programme

Contribuer  à l’amélioration des conditions de vie des ménages vulnérables et à la cohésion sociale à travers la sécurisation foncière, l’augmentation  de la production agricole et  la promotion d’une agriculture durable.

II.2.1Objectifs spécifiques du volet sécurisation foncière

Contribuer au  règlement  des conflits fonciers  à l’amiable dans les collines des communes Mabanda et Vugizo.

II.2.2.Objectifs spécifiques des volets conservation et commercialisation des vivres

Dans chacune des 4 collines, un fonds de commercialisation des vivres est opérationnel et bien géré par un comité de gestion, en vue d’un meilleur prix aux producteurs.

III. Les ressources  matérielles et humaines  de terrain de MIPAREC affectée  au programme PAMOJA de Makamba

Pour la mise en œuvre des trois piliers l’équipe de terrain de MIPAREC est composée de :

- Coordonateur de terrain pour les deux communes

- Assistants de terrain chacun  étant affecté pour travailler dans une commune

L’équipe dispose d’un véhicule et de deux motos de terrain pour le déplacement en vue d’assurer le suivi et l’exécution des activités.

IV.REALISATIONS AU COURANT DE L’ANNEE 2012

Pilier1 : La sécurisation foncière.

IV.1.Etablissement des listes des bénéficiaires

Depuis le début du programme Mi-PAREC à toujours contribuer à l’identification des nouveaux Bénéficiaires des intrants agricoles  dans les collines à chaque saison culturale de la façon la plus  transparente possible. Les listes ainsi produites servent de données   de référence pour des bénéficiaires des intrants des piliers Pilier 2 et 3 : La Fertilité du sol et  Meilleures pratiques agricoles. Avant de passer à l’identification des nouveaux bénéficiaires à chaque saison, il y a une réunion des membres du consortium (ZOA, Mi-PAREC, RBU 2000+ et CONSEDI) pour définir les critères d’éligibilité des bénéficiaires. Certains critères de ceux-ci sont à savoir :

- Les résidents et rapatriés qui ont partagé ou se sont cédé le terrain, objet de conflit foncier  au retour du rapatrié et  dont le litige a trouvé une solution satisfaisant les deux parties.

- Les ménages dépendants des familles qui ont partagé ou se sont cédé le terrain, objet de conflit foncier  au retour du rapatrié

- Les ménages qui se sont acquitté d’une partie ou de la totalité de  la contribution exigée  par le programme soit  20% de frais de participation au paquet d’appui des fertilisants environ 45000FBU.

- Ne pas faire partie des bénéficiaires de la liste des anciens bénéficiaires

- Les couples  de ménages  prioritaires sont  ceux qui disposent de papier qui  matérialisent le partage ou la cession  et qui sont satisfaits de la décision du partage ou de la cession

- Le  ménage doit manifester  sa volonté d’adhérer au programme PAMOJA

C’est dans ce cadre que le travail d’identification des bénéficiaires s’est réalisé au mois de Janvier 2012 pour les nouveaux bénéficiaires des intrants agricole  de la saison B 2012 ; au mois d’Aout 2012 pour les nouveaux bénéficiaires  des intrants agricoles de la saison A 2012-2013.

La photo ci-dessus montrent les résident et rapatrié  de la colline KIBIMBA de la commune Mabanda qui se font  inscrire au programme PAMOJA  auprès du coordonateur de terrain de MIPAREC ,le stylos et fiche  à la main prêt à les enregistrer pour la saison agricole A 2012-2013 .

Globalement les résultats d’identification des bénéficiaires des intrants agricoles depuis le début du programme se repartit comme suit :

Tableau n° 1 : Résultats cumulés d’identification et  évaluation des bénéficiaires actifs des intrants agricoles

|  |  |  | Statistiques par génération au début de l'identification | Statistiques par génération au 31 Décembre 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Commune | Colline | 1ère Génération de bénéficiaires (Identifié en Janvier 2011 Pour saison B 2011 au début du programme ) | 2ème Génération de nouveaux bénéficiaires (Identifié en Aout 2011 pour saison A 2011-2012) | 3ème Génération de nouveaux bénéficiaire (Dépendants des 1ers: identifiés en Janvier 2012 saison B 2012) | 4ème Génération de Nouveaux bénéficiaires (Nouvelles Collines identifiés en Aout 2012 pour saison A 2012-2013 | Total | Bénéficiaires actifs au 31/12/2012 de la 1ère Génération | Bénéficiaires actifs au 31/12/2012 de la 2èmeGénération | Bénéficiaires actifs au 31/12/2012 de la 3èmeGénération | Bénéficiaires actifs au 31/12/2012 de la 4ème Génération | Bénéficiaires actifs au début de la saison A2012-2013 | Taux des bénéficiaires actifs au début de la saison A 2012- 2013 |
| 1 | VUGIZO | KARONGE | 50 | 26 | 28 | 0 | 104 | 41 | 26 | 26 | 0 | 93 | 89,42 |
| 2 | VUGIZO | Mugu | 50 | 32 | 31 | 0 | 113 | 35 | 28 | 31 | 0 | 94 | 83,19 |
| 3 | MABANDA | Mara | 50 | 25 | 25 | 0 | 100 | 41 | 21 | 22 | 0 | 84 | 84,00 |
| 4 | MABANDA | Samvura | 50 | 30 | 37 | 0 | 117 | 38 | 29 | 36 | 0 | 103 | 88,03 |
| 5 | MABANDA | KIBIMBA | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 100,00 |
| 6 | MABANDA | KIGAMBA | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 100,00 |
| 7 | VUGIZO | RABIRO | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 100,00 |
| 8 | VUGIZO | NDOBA | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 100,00 |
|  | Total |  | 200 | 113 | 121 | 232 | 666 | 155 | 104 | 115 | 232 | 606 | 90,99 |

L’analyse du parcours des bénéficiaires au cours de  trois premières saisons montrent que ≈ 10% des bénéficiaires ont quitté le programme PAMOJA/SANGIRA. Les raisons peuvent être notamment :

- N’avoir pas suivi les  bonnes pratiques agricoles

- N’avoir pas remboursé les semences eues

- Etre réticent au frais de participation au paquet d’appui des fertilisants

- Avoir remis en cause de l’accord librement passé antérieurement entre résident et rapatrié à propos du partage de la terre ou de la cession

- La non encore intériorisation du changement d’approches en passant des projets ou programmes de la phase  d’urgence (gratuités) au programme PAMOJA /SANGIRA qui est un programme de développement (appui aux efforts individuels).

- etc

Pour les nouveaux bénéficiaires ils viennent d’être appuyés récemment.

Bien entendu avec le début de la saison A 2012-2013, la première Génération de bénéficiaires vient de passer à la phase de sortie. Le tableau suivant montre le nombre de ménages qui sont passé à la phase de sortie.

Tableau N° 2 : Nombre de ménage candidat à la phase de sortie

| N° | Commune | Colline | Nombre de ménages candidat à la phase de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MABANDA | MARA | 41 |
| 2 | MABANDA | SAMVURA | 38 |
| 3 | VUGIZO | MUGU | 35 |
| 4 | VUGIZO | KARONGE | 41 |
|  | TOTAL |  | 155 |

Selon les prévisions du programme PAMOJA, il sera attribué à chaque ménage qui se sera acquitté de la contribution de 20%(≤ 40.800 FBU) de frais de participation au paquet d’appui  fertilisant et du crédit COOPEC eu pour financer la main d’œuvre agricole ,deux chèvres en vue de continuer eux-mêmes à produire du fumier.

IV.2.Formation des membres des structures collinaires de règlement des conflits

En vue de Contribuer au  règlement  des conflits fonciers  à l’amiable dans les collines d’intervention des communes Mabanda et Vugizo, il était prévue dès le début des activités du programme le renforcement des capacités des membres des structures collinaires de résolution des conflits. Certes les membres devant composer cette structure ont été identifiés mais cette formation n’a pas encore été donnée  et par conséquent le rôle du MIPAREC dans la prévention et la résolution des conflits fonciers s’est limité à la sensibilisation des résident et rapatriés, qui ont décidé de leur propre volonté de partager ou de se céder le terrain, à acquérir les conventions délivrées par la CNTB. Ces attestations sont des actes sous seing privé qui  matérialisent que leur conflit foncier a trouvés de solution à travers  l’accord conclu entre les deux représentants (le résident et le rapatrié). Néanmoins des conflits restent pendants il y a toujours cette nécessité de contribuer au  règlement  des conflits fonciers  à l’amiable dans les collines d’intervention. A titre d’illustration on estimait à la fin de juillet plus de 47 à Samvura,45 à Mara ,17 à Mugu et 8 à Karonge cas de conflits foncier pendant.

IV.3.Acquisition des papiers CNTB

Des réunions  de sensibilisation  des ménages bénéficiaires qui n’avaient pas de papiers sur la nécessité de disposer des papiers CNTB ont continué  dans les 22 sous collinaires, dans les 8 collines .Les ménages  résidents comme ceux des rapatriés ont pris conscience de cette nécessité et se sont rendu massivement aux bureaux de leurs  communes respectives  pour   passer les conventions de type CNTB.

Dans son de champ de  maïs issu du partage après reglement à  l’amiable à son retour de l’exil avec un resident , ce rapatrié exibe l’ attestion délivrée par la CNTB  qu’il a reçu et se rejouit également des  appuis du programme PAMOJA et de la production qu’il escompte avoir à la recolte . Il attend que la commune de Mabanda établi un service foncier communal pour certifier ses droits de propriété selon le code foncier.

Au niveau des ménages bénéficiaires des intrants agricoles  du programme PAMOJA/SANGIRA, les problèmes fonciers identifiés sont uniquement liés à l’acquisition des papiers CNTB. Pour faciliter l’acquisition de tels papiers ce sont les assistants  de terrain en partenariat avec l’administration  collinaire et communale qui appuient  les bénéficiaires dans la recherche de ces papiers.  Au niveau de toute la communauté (bénéficiaire et non bénéficiaire), c’est une activité qui sera prise en main par les membres des structures de règlement des conflits.

Le tableau suivant illustre l’état des lieux d’acquisition des papiers CNTB

Tableau N° 3 : Etat des lieux d’acquisition des papiers CNTB

| N° | Commune | Colline | Papiers CNTB acquis par la 1ère Génération de bénéficiaires ( Identifié en Janvier 2011 Pour saison B 2011 au début du programme ) | Papiers CNTB acquis par la 2ème Génération de bénéficiaires (Identifié en Aout 2011 pour saison A 2011-2012) | Nombre total de bénéficiaires attendu pour acquérir des papiers CNTB | Pourcentage d'acquisition des papiers CNTB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VUGIZO | KARONGE | 50 | 20 | 76 | 92,11 |
| 2 | VUGIZO | Mugu | 50 | 26 | 82 | 92,68 |
| 3 | MABANDA | Mara | 50 | 23 | 75 | 97,33 |
| 4 | MABANDA | Samvura | 50 | 30 | 80 | 100,00 |
|  | Total |  | 200 | 99 | 313 | 95,53 |

Sur les nouvelles collines l’acquisition de ce  genre de papier  n’est pas encore effective. En effet, ces collines sont récemment choisies  il y a à peine 2 mois. Pour les bénéficiaires de 3ème génération, ils ne sont pas concernés par l’acquisition de papiers CNTB car ils dépendent des familles des premiers bénéficiaires.

L’analyse de la situation sur terrain de l’état de lieux d’acquisition des papiers CNTB comme moyen de sécurisation foncière montrent qu’il y a eu un changement .En effet avant la sensibilisation les gens pensent que s’ils ont  réglés leur conflits à l’amiable, ils n’ont pas besoin d’authentifier cette accord. Or si le conflit ressurgit, il est plus facile de le  traiter  si les concernés disposent au moins de document écrit délivrés par une institution reconnue par le cadre légal.

Le changement  observé de cette attitude est que dans les collines d’intervention, il y a eu une grande affluence de  la recherche des papiers CNTB au cours de cette année et des effet d’entrainement sur les collines Voisines. A titre d’illustration dans la commune Vugizo où nous avons commencé avec 0 Papier CNTB, les données montrent que les collines de nos interventions viennent en tête dans l’acquisition des  papiers CNTB comme le montrent le tableau suivant :

Tableau N°4 : Exemple d’illustration de changement d’attitude d’acquisition des papiers CNTB en commune Vugizo

| N° | Colline | Nombre de papiers Cumulés CNTB acquis | Pourcentage d’acquisition des papiers CNTB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KARONGE | 94 | 35,88 |
| 2 | MUGU | 56 | 21,37 |
| 3 | RABIRO | 36 | 13,74 |
| 4 | NYAMIRINZI | 14 | 5,34 |
| 5 | KAGEGE | 14 | 5,34 |
| 6 | MATRYAZO | 10 | 3,82 |
| 7 | KIGOMBE | 8 | 3,05 |
| 8 | MURINDA | 6 | 2,29 |
| 9 | KIYAZI | 6 | 2,29 |
| 10 | MAZURU | 4 | 1,53 |
| 11 | MBIZI | 4 | 1,53 |
| 12 | JONGWE | 4 | 1,53 |
| 13 | NDOBA | 2 | 0,76 |
| 14 | GITABAZI | 2 | 0,76 |
| 15 | RUTEGAMA | 2 | 0,76 |
|  | TOTAL | 262 | 100,00 |

Bien entendu, Vugizo compte 20 collines. Ceci implique que sur  les  collines ne figurant pas sur cette liste il n’y a pas d’acquéreurs de papiers CNTB.

IV.4.Pilier 4 et 5 : Le meilleur stockage, conservation et  meilleure commercialisation des vivres

Depuis la récolte du haricot de la saison B 2011, Mi-PAREC  assure l’accompagnement  des 4 communautés dans la gestion des greniers communautaires. Il s’agit des greniers communautaires de Mara et Samvura de la  commune MABANDA ; de KARONGE et MUGU de la  commune Vugizo. Il est prévu également que dans les nouvelles KIBIMBA et KIGAMBA en commune MABANDA ; NDOBA et RABIRO de la commune VUGIZO  chacune des ces collines sera doté d’un grenier communautaire. Les vivres  qui ont déjà fait l’objet de stockage dans les hangars sont notamment le haricot et le mais. Ce sont ces mêmes vivres qui sont  présenté  par le programme comme appui aux ménages  selon la saison culturale.

Trois services sont offerts par  chaque grenier communautaire :

Le stockage ou bonne conservation de la production des ménages

Le stockage ou la bonne conservation de la production remboursée par les ménages bénéficiaires du programme PAMOJA/SANGIRA

L’achat  au prix rémunérateur au producteur et la revente  de  la production achetée

IV.4.1.Situation des stocks dans les 4 greniers communautaires au courant de la  récolte de la saison A 2011-2012 (De Janvier 2012 à Mai 2012).

A titre de rappel, dans la région où le programme PAMOJA /SANGIRA est mis en œuvre, le semis  pour la saison A 2011-2012  intervient aux mois de septembre et d’octobre 2011 et la récolte intervient pour le haricot aux mois de Janvier et  Février   pour le maïs au mois de mars Avril 2012. De plus, la production achetée par chaque grenier au courant de la saison B 2011 (Juillet et Aout 2011) a été vendue au courant de  cette période (De Janvier 2012 à Mai 2012).Le maïs est toujours semé au courant de la saison A de chaque année.

Au courant de cette période :

Il n’y avait pas  de  stock pour la  bonne conservation  de la production par les  ménages car la récolte du haricot à cette période est faible et elle directement consommée par les ménages.

Actuellement, MIPAREC assure le suivi au quotidien des stocks dans les 4 greniers communautaires. Ci-dessus le coordonateur de terrain de MiPAREC (à gauche) vérifie la concordance des  rapports aux  stocks réels avec un opérateur.

Les autorités Administratives à tous les niveaux se rejouissent  du travail accomplit  par les piliers relevant de la gestion des greniers communauataires .

Sur la photo ci haut de Droite à gauche nous voyons le Directeur de ZOA au Burundi Monsieur Marius Stehouwer (à droite),le 2ème vice president de l’Assemblée Nationale du Burundi ,Honorable François KABURA( au centre) et  l’Administrateur de Vugizo ,Monsieur Justin NTEZUKWOBAGIRA (à gauche)  qui sont en visite au grenier communautaire de MUGU de la commune Vugizo.

Tableau N°5 :Situation des stocks dans chaque grenier communautaire au courant de la  récolte de la saison A 2011-2012 (De Janvier 2012 à fin Mai 2012)

| N° | Type de production | Caractère à Considérer | unité | Mara | Samvura | KARONGE | MUGU | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remboursement du crédit de semences haricot saison A 2011-2012 au Programme PAMOJA/SANGIRA | Ménage qui ont remboursé | Ménage | 24 | 23 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | Remboursement du crédit de semences haricot saison A 2011-2012 au Programme PAMOJA/SANGIRA | Quantité remboursée | Kg | 246 | 336 | 0 | 0 | 582 |
| 3 | Remboursement du crédit de semences haricot saison A 2011-2012 au Programme PAMOJA/SANGIRA | Ménage qui n'ont pas remboursés | Ménage | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Remboursement du crédit de semences haricot saison A 2011-2012 au Programme PAMOJA/SANGIRA | Quantité non remboursée | Kg | 55,5 | 73 | 0 | 0 | 128,5 |
| 5 | Remboursement du crédit de semences Maïs saison A 2011-2012 au Programme PAMOJA/SANGIRA | Ménage qui ont remboursé | Ménage | 64 |  | 65 | 62 | 191 |
| 6 | Remboursement du crédit de semences Maïs saison A 2011-2012 au Programme PAMOJA/SANGIRA | Quantité remboursée | Kg | 388,5 | 54 | 619 | 644 | 1705,5 |
| 7 | Remboursement du crédit de semences Maïs saison A 2011-2012 au Programme PAMOJA/SANGIRA | Ménage qui n'ont pas remboursés | Ménage | 6 | 336,5 | 0 | 0 | 342,5 |
| 8 | Remboursement du crédit de semences Maïs saison A 2011-2012 au Programme PAMOJA/SANGIRA | Quantité non remboursée | Kg | 29 | 16 | 0 | 0 | 45 |
| 9 | Stock de Mais des ménages | Ménages dont le stock a été au hangar | Ménage | 42 | 15 | 30 | 34 | 121 |
| 10 | Stock de Mais des ménages | Quantité | Kg | 1417 | 612,5 | 624 | 1258 | 3911,5 |

Tableau N°6 : Etat des lieux de la vente du stock acheté (En Juillet et Aout 2011) dans chaque grenier communautaire au courant de la  récolte de la saison A 2011-2012 (De Janvier 2012 à fin Mai 2012).

| N° | Libellé | MARA | SAMVURA | KARONGE | MUGU | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantité vendue en Kg | 9 375,5 | 9 628,5 | 11 456,0 | 10 355,5 | 40 815,5 |
| 2 | Variation du prix de vente par Kilo en FBU | 820-800 | 850-800 | 850-770 | 850-800 |  |
| 3 | Période de la vente | Du 18/11/2011 -18/04/2012 | 15/03/2012-18/04/2012 | 24/03/2012-12/04/2012 | 19/03/2012-18/04/2012 |  |
|  | Dépenses pour l’achat des vivres En Fbu | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 |
| 4 | Recettes de la vente en FBU | 7 529 190 | 7 758 255 | 8 966 575 | 8 980 125 | 33 234 145 |

Progressivemnt la population s’approprie des services de leur grenier communautaire :Grâce à la confiance que les ménages ont envers le service de commercialisation de vivres du grenier communautaire,notamment l’honeteté de  ne pas truquer la balance comme en font  les  commerçants usuriers,les parents  ne s’inquétent pas et envoient  même leurs petits enfants  à vendre au grenier commuanautaire  à n’importe quand s’ ils ont une production à vendre.

La photo ci haut montre deux enfants frères  et fières avec l’argent et le sac  à la main après avoir vendu du haricot leur envoyé par les parents  au grenier communautaire de MUGU.

IV.4.2.Coût de fonctionnement des greniers communautaires

Les coûts sont essentiellement liés à l’achat des produits phytosanitaires pour la bonne conservation de la production (Actalm Super) et les salaires des opérateurs et gardiens des hangars.

Tableau N°7 :Coûts  Annuels de fonctionnement des 4 greniers communautaires

| N° | Colline | Couts généraux en FBU | Salaire annuel des opérateurs et gardiens des hangars en FBU | Total coûts en FBU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samvura | 508 400 | 1 920 000 | 2 428 400 |
| 2 | Mara | 519 500 | 1 920 000 | 2 439 500 |
| 3 | Mugu | 508 400 | 1 920 000 | 2 428 400 |
| 4 | Karonge | 508 400 | 1 920 000 | 2 428 400 |
|  | Total | 2 044 700 | 7 680 000 | 9 724 700 |

Tableau N°8 : Informations générales sur  chaque grenier communautaire  au 31/12/2012

| N° | Libellé | Type de production | Unité | Mara | Samvura | Karonge | Mugu | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantité remboursée par les bénéficiaires du programme PAMOJA | Maïs | Kg | 318 | 339 | 630 | 644 | 9 ménages de Samvura n'ont pas remis 45 Kg |
| 2 | Quantité remboursée par les bénéficiaires du programme PAMOJA | Haricot de la saison B 2012 | Kg | 866 | 1 494 | 1 089 | 1 289 |  |
| 3 | Nombre de ménage qui ont remboursés | Maïs | Ménages | 64 | 59 | 66 | 60 | 3 Ménages de samvura n'ont pas remis 81 kg |
| 4 | Nombre de ménage qui ont remboursés | Haricot de la saison B 2012 | Ménages | 49 | 55 | 52 | 42 |  |
| 5 | Quantité de semence distribuée saison A 2012-2013 (En Octobre 2012° | Maïs | Kg | 284 | 237 | 600 | 719 |  |
| 6 | Quantité de semence distribuée saison A 2012-2013 (En Octobre 2012° | Haricot | Kg | 545 | 725 | 0 | 0 |  |
| 7 | Quantité remboursée restant | Maïs | Kg | 34 | 102 | 30 | 0 |  |
| 8 | Quantité remboursée restant | Haricot | Kg | 321 | 769 | 1 089 | 1 289 |  |
| 9 | Quantité de la production des ménages conservée | Maïs | Kg | 939 | 612 | 693 | 950 |  |
| 10 | Quantité de la production des ménages conservée | Haricot | Kg | 9 347 | 4 211 | 5 426 | 13 280 |  |
| 11 | Nombre de ménages qui ont stocké au hangar | Maïs | Ménages | 42 | 15 | 31 | 31 |  |
| 12 | Nombre de ménages qui ont stocké au hangar | Haricot | Ménages | 158 | 74 | 67 | 132 |  |
| 13 | Quantité de la production des ménages restant en stock au 28/12/2012 | Maïs | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Quantité de la production des ménages restant en stock au 28/12/2012 | Haricot | Kg | 2 800 | 3 122 | 3 953 | 10 757 |  |
| 15 | Quantité de production achetée | Mais | Kg | 0 | 0 | 0 | 75 | Cette quantité a été distribué comme appui en semence au bénéficiaires de al saison A 2012-2013 |
| 16 | Quantité de production achetée | haricot | Kg | 8 967 | 12 041 | 12 113 | 12 112 | 700 Kg et 1300 Kg de Mara ont été acheté respectivement aux hangar de Mugu et Karonge |
| 17 | Montant du FCCV utilisé pour l'achat de la production | Mais | FBU | 0 | 0 | 0 | 59 600 |  |
| 18 | Montant du FCCV utilisé pour l'achat de la production | haricot | FBU | 4 479 750 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
| 19 | Quantité de production achetée déjà vendue | Mais | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Quantité de production achetée déjà vendue | haricot | Kg | 6 713 | 652 | 0 | 0 |  |
| 21 | Quantité de production achetée restant au hangar | Mais | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Quantité de production achetée restant au hangar | haricot | Kg | 2 254 | 11 389 | 12 113 | 12 112 |  |
| 23 | Quantité qui a été stocké par les ménages appuyés par le programme PAMOJA | Mais | Kg | 594 | 299 | 693 | 1 072 |  |
| 24 | Nombre de ménages appuyés par le programme PAMOJA qui ont stocké au hangar | Mais | Ménages | 26 | 11 | 31 | 27 |  |
| 25 | Quantité qui a été stocké par les ménages appuyés par le programme PAMOJA | Haricot | Kg | 3 369 | 1 242 | 5 161 | 5 766 |  |
| 26 | Nombre de ménages appuyés par le programme PAMOJA qui ont stocké au hangar | Haricot | Ménages | 60 | 12 | 57 | 57 |  |
| 27 | Quantité qui a été vendue au hangar par les ménages appuyés par le programme PAMOJA | Haricot | Kg | 909 | 1 080 | 722 | 1 772 |  |
| 28 | Nombre de ménages appuyés par le programme PAMOJA qui ont vendu au hangar | Haricot | Ménages | 55 | 53 | 10 | 36 |  |
| 29 | Montant du FCCV encaissé par les ménages appuyés par le programme PAMOJA et qui ont vendu au hangar | Haricot | FBU | 454 250 | 539 750 | 361 000 | 885 750 |  |
| 30 | Nombre de ménages béneficiaires cummulés du programme PAMOJA au début de la saison B 2012 | Haricot | Ménages | 100 | 106 | 104 | 112 |  |
| 31 | FCCV utilisé pour chaque hangar | Haricot | FBU | 4 479 750 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
| 32 | Nombre de ménages qui ont vendus au hangar | Haricot | Ménages | 520 | 802 | 807 | 817 |  |
| 33 | Prix d'Achat par Kilo | Haricot | FBU | 500 | 500 | 450-500 | 450-500 |  |
| 34 | Prix de vente par Kilo | Haricot | FBU | 800 | 800 |  |  |  |

Proposition d’amélioration de la gestion des greniers communautaires de MARA, SAMVURA ,KARONGE et MUGU.

Au courant de l’année 2012 ,un travail qui avait pour objectif la formulation des Proposition  concrètes d’amélioration de la gestion des greniers communautaires de MARA,SAMVURA ,KARONGE et MUGU en vue  De la durabilité des infrastructures et des prestations  des  greniers communautaires a été réalisé au mois d’Avril 2012. Dans les 4 greniers communautaires le constat est que  plus de 87 % des coûts sont alloués pour la rémunération des opérateurs et gardiens.

Les résultats de ce travail sont les  suivants.

| Forces | faiblesses | Proposition d’amélioration |
| --- | --- | --- |
| Les greniers communautaires remplissent les normes standards pour la conservation de la production agricole (Bien aérés, Bien lumineux, bien haut, bien équipé, construit en matériaux durable, etc.) | La construction manque une véranda qui permet d’éviter les mouvements des usagers à l’intérieur du grenier communautaire. | Construction d’une véranda. |
| Les greniers communautaires ont été construits sur les terres domaniales (à Mabanda) et sur les terres privées (à Vugizo). Pour ces derniers il y a eu concession des terres par des particuliers sur leur volonté. | La superficie revenant à chaque grenier n’est pas nettement délimitée. Les parcelles sur lesquelles sont construits les greniers ne sont pas suffisamment sécurisée. | Penser à impliquer l’administration communale et collinaire, les membres des structures de règlement des conflits fonciers pour la délimitation de la parcelle des greniers. le service foncier communal pourra jouer un rôle dans la sécurisation de ces parcelles par la délivrance d’un certificat foncier. |
| Le grenier communautaire appartient à une assemblée générale collinaire inclusive. | En réalité, l’organe suprême de gestion du grenier devrait être composé par tous les habitants de la colline En moyenne pour chaque colline on peut avoir au moins 500 ménages .il est donc est rare que tous les habitants de la colline aient une même vision sur la gestion du grenier. cette structure est donc trop vaste, trop abstraite et très hétérogène. Ce qui justifie son inefficacité et la passivité des supposés membres car les membres ont les intérêts autour du grenier communautaire largement divergents. Bref, on observe un faible engagement de la communauté pour l’appropriation des greniers pour la simple raison que les leaders dans la gestion des cette infrastructure ne sont pas nommément désignés. | Accompagner la communauté dans la mise en place /recherche sur chaque colline une association active pour la gestion du grenier. Faire un encadrement de proximité de cette association. Pourvoir des capacités et des moyens de démarrage. Sensibiliser davantage la communauté en vue de l’appropriation effective des greniers communautaires. Impliquer la DPAE ,l’administration communale et collinaire . |
| Un comité exécutif de gestion du grenier a été élu au suffrage universel par l’assemblée collinaire. | Il s’agit d’un comité élus par une assemblée générale trop vaste, non identifiable, trop abstraite, très hétérogène et dont les membres n’ont pas les mêmes intérêts et une vision commune sur le grenier communautaire. En conséquence la notion de redevabilité n’est pas sentie par les membres de ce comité. A titre d’indication, les membres des comités devraient organiser une réunion de tous les habitants de la colline tous les trois mois mais aucune réunion n’a été organisée. De plus, Le comité de gestion du grenier communautaire est élu pour un mandat non déterminé .Faible capacité des membres de ces comités sur la gestion des greniers. | Accompagner la communauté dans la mise en place /recherche sur chaque colline une association active pour la gestion du grenier. Faire un encadrement de proximité de cette association. Pourvoir des capacités et des moyens de démarrage. |
| Les membres du comité exécutif de gestion du grenier communautaire ont contribué au démarrage pour le fonctionnement du grenier communautaire notamment dans le recrutement des opérateurs et gardiens des hangars. | Les membres du comité exécutif de gestion des greniers communautaire ne se sont pas encore appropriés du grenier. En effet, des signes ont montré que certains membres de ces comité sont là pour leurs intérêts : intention de changement de statut de membre de comité pour devenir opérateur ( rémunéré par le comité) , réclamation régulière de prime de motivation, tentative de complicité avec les opérateurs pour le détournement de haricot et Du fonds collinaire de commercialisation, Faible engagement dans le processus de gestion des greniers, fausse information sur le prix lors de l’achat pour acheter et vendre au grenier ,intimidation aux opérateur dans certains endroit, etc. Les membres du comité considèrent encore que les greniers communautaires sont du programme PAMOJA. | Restructuration de la stratégie d’intervention. Accompagner la communauté dans la mise en place /recherche sur chaque colline une association active pour la gestion du grenier. Faire un encadrement de proximité de cette association .faire une sensibilisation à grande échelle |
| Les greniers communautaires sont pourvus d’une équipe (3gardiens et 2opérateurs par grenier) pour assurer la sécurité et le fonctionnement quotidien | Les opérateurs et gardiens font toujours confusion entre le rôle du staff du programme PAMOJA et de leur comité exécutif. A titre d’indication au lieu de s’adresser au comité exécutif pour la hausse de salaires, ils s’adressent au staff du programme. Certains ne sont pas à la hauteur de la manutention des quantités stockées au grenier en période de recyclage du produit de conservation. Le nombre d’opérateurs et gardiens est élevé pour chaque grenier. le travail des opérateurs n’est pas régulier sur toute la période de l’année. | Restructuration de la stratégie d’intervention. Accompagner la communauté dans la mise en place /recherche sur chaque colline une association active pour la gestion du grenier afin que tous les membres de l’association s’impliquent lorsqu’il y a des travaux de manutention de grande envergure. Réduire le nombre de gardiens et opérateurs pour chaque grenier. |

IV.4.3.Proposition d’amélioration de gestion des greniers communautaire

Le problème fondamental de la pérennisation des prestations des greniers communautaires  est que  Le gestionnaire du grenier communautaire n’est pas défini. En effet, l’assemblée Générale collinaire n’a  pas effectivement de personnalité  morale moins encore de personnalité juridique. En conséquence personne parmi les habitants de la colline n’a le souci par rapport l’ autre de prendre le leader pour la gestion des prestations du grenier.

Pour ce faire les propositions d’amélioration  de la gestion des greniers communautaires vont s’articuler sur la recherche et la mise en place d’une association qui se charge de la gestion du grenier communautaire pour l’intérêt de la communauté collinaire.

Faut-il concéder la gestion du grenier communautaire à une association existante dans la colline ou faut-il  la  création d’une nouvelle association ?

La concession de la gestion des greniers communautaires à une association existante uniquement de la colline  ne serait pas  une solution à la question de la pérennisation des actions du programme PAMOJAsi nous n’avons préalablement vérifiée que les bénéficiaires actuels du programme PAMOJA ne veulent s’associer.

Bien entendu, le rôle de l’administration Collinaire, communale et de la DPAE est fondamental  à tel point qu’elles doivent impérativement et suffisamment impliquées.

Processus de mis en œuvre des propositions d’amélioration de la gestion des greniers communautaires

En se basant sur les propositions de ce travail  et de l’autorisation du bailleur, MIPAREC a entrepris le processus de structuration de la communauté pour l’amélioration de la gestion des greniers communautaires. En tout 16 réunions ont été tenues dans les 4 collines.

IV.4.4.Les résultats de ces réunions sont repris dans le tableau suivant

Tableau N°9 : Résultats (avant la suspension du processus) des réunions tenues au mois de Mai 2012 dans la logique du processus d’amélioration de le gestion de greniers communautaire de MARA ,SAMVURA,KARONGE et MUGU.

| N° | Colline | Nom attribué à l'association Créée | Nombre de membres qui ont adhérés et payés la cotisation | Cotisation exigée en FBU | Nombre de Réunions tenues pour arriver à la création de l'association |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samvura | TUZAMURANE | 80 | 1000 | 4 |
| 2 | Mara | TURWIZUMWIMBU | 117 | 500 | 4 |
| 3 | Mugu | TWUNGUBUMWE | 78 | 2000 | 4 |
| 4 | Karonge | KIYAGO | 81 | 1000 | 4 |

Dans la deuxième moitié du mois de Mai 2012, le bailleur a recruté un consultant pour étudier la faisabilité et la mise en place de ce qu’on a baptisé «  l’approche gestion collinaire ».L’une des attente de cette approche est l’amélioration de la gestion des greniers communautaires .Bien entendu l’amélioration des autres piliers du programme .

Ainsi, le 31 Mai 2012 une Rencontre entre Directeur de ZOA Burundi, Coordonateur de terrain de MIPAREC et le consultant  de l’approche gestion collinaire a eu lieu  pour décider de l’arrêt du processus en vue  d’attendre le travail du consultant.

Ainsi à partir du 4 juin  au 14 Juin 2012,l’équipe de MIPAREC a tenu des réunions avec les membres desdites associations pour leur en informer  de  la suspension du processus de formation de l’association et  montrer qu’un consultant est entrain de faire un travail pour une approche gestion collinaire  pour l’ensemble de piliers du programme. Les personnes déjà inscrites pour les associations ont décidés d’attendre les résultats de ce travail  du consultant. Au cours de ces réunions il a été décidé de reprendre leurs cotisations.

Au 31 Décembre 2012, les perspectives d’installation de  « l’approche gestion collinaire » sont projetées au mois de Mars  2013.

IV.5.Autres activités réalisées

1. Octroie du crédit de main d’œuvre agricole

Au courant de l’année 2012, un crédit agricole a été donnée par les Coopératives d’Epargne et de Crédit (COOPEC) de MABANDA et VUGIZO aux bénéficiaires du programme des 1ère et 2èmes générations.

Conditions du crédit

- Comme la majorité des bénéficiaires ne sont  pas membres de la COOPEC et par conséquent n’ont pas de compte à la COOPEC, le programme PAMOJA/SANGIRA a  supporté les frais liés à l’ouverture du Compte qui s’élèvent à 9400 FBU par compte ouvert

- Le programme PAMOJA a supporté également les frais de gestion du crédit qui s’élèvent à 2% du montant du crédit bénéficié

- Le programme a supporté les frais  du dossier qui s’élèvent à 1000 FBU par crédit

- Chaque bénéficiaire du crédit a supporté le remboursement du principal et des intérêts qui s’élèvent à 2% par mois  du montant de crédit reçu. Il était prévu que le crédit dure 6 mois c’est à dire  du 02/02/2012 au 31/07/2012.

Dans ce sens Mi-PAREC a contribué aux activités suivantes :

- Editer les listes des demandeurs du crédit main d’œuvre

- Superviser l’activité proprement dit d’octroi du crédit

- Assurer le recouvrement du crédit main d’œuvre

Tableau N°10 : synthèse du crédit COOPEC de main d’œuvre

| Commune | Colline | Nombre de crédit | Nombre de compte à ouvrir | Montant de crédit Demandé FBU | Frais d'ouverture (A) FBU | Frais de Gestion de 2% (B) FBU | Frais de dossier Crédit ( C ) FBU | Charge financière à contribuer par PAMOJA/SANGIRA (A)+(B)+( C ) FBU | Intérêts escomptés au bout de Six mois(Février,Mars,Avril,Mai,Juin,Juillet )FBU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MABANDA | SAMVURA | 49 | 49 | 948000 | 460600 | 18960 | 49000 | 528560 | 113760 |
| MABANDA | MARA | 45 | 44 | 946000 | 413600 | 18920 | 45000 | 477520 | 113520 |
| VUGIZO | KARONGE | 58 | 56 | 1317000 | 526400 | 26340 | 58000 | 610740 | 158040 |
| VUGIZO | MUGU | 62 | 55 | 1588000 | 517000 | 31760 | 62000 | 610760 | 190560 |
| TOTAL |  | 214 | 204 | 4799000 | 1917600 | 95980 | 214000 | 2227580 | 575880 |

Tableau N° 11 :Liste de bénéficiaires de crédit  COOPEC de Main d’œuvre  qui n’ont pas encore remboursé au 31/12/2012

| N° | Nom et Prénom | Commune | Colline | Montant de crédit reçu | Intérêts escompté | Pénalité au 20 Décembre 2012 | Payé avant 31/12/2012 | impayé au 31/12/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NIBIRANTIJE Jean Berchmans | Mabanda | Mara | 24 000 | 2 880 | 375 | 0 | 26 880 |
| 2 | NTAHOMEREYE Epithas | Mabanda | Mara | 24 000 | 2 880 | 375 | 0 | 26 880 |
| 3 | NDAYIKUNDA Augustin | Mabanda | Mara | 24 000 | 2 880 | 375 | 0 | 26 880 |
| 4 | NKURUNZIZA Jean de Dieu | Mabanda | Mara | 24 000 | 2 880 | 375 | 0 | 26 880 |
| 5 | NDAYISABA Côme | Mabanda | Mara | 24 000 | 2 880 | 375 | 0 | 26 880 |
| 6 | NYABENDA Ernest | Mabanda | Mara | 24 000 | 2 880 | 375 | 0 | 26 880 |
| 7 | NINKEBUKA Athanase | Mabanda | Mara | 24 000 | 2 880 | 250 | 9 000 | 17 880 |
| 8 | NZEYIMANA Delphine | Mabanda | Samvura | 24 000 | 2 880 | 372 | 0 | 26 880 |
| 9 | KANANI Jackson | Mabanda | Samvura | 24 000 | 2 880 | 372 | 0 | 26 880 |
| 10 | BATUNGWANAYO Antoine | Mabanda | Samvura | 10 000 | 1 200 | 124 | 0 | 11 200 |
| 11 | CUBWA Jackson | Mabanda | Samvura | 10 000 | 1 200 | 124 | 0 | 11 200 |
| 12 | NTIRAMPEBA Alexandre | Mabanda | Samvura | 24 000 | 2 880 | 372 | 0 | 26 880 |
| 13 | BUTOKI Eraste | Mabanda | Samvura | 24 000 | 2 880 | 372 | 0 | 26 880 |
| 14 | NTABANGANA Josephine | Mabanda | Samvura | 10 000 | 1 200 | 124 | 0 | 11 200 |
| 15 | NIMPAYE Macaire | Mabanda | Samvura | 24 000 | 2 880 | 372 | 0 | 26 880 |
| 16 | HATUNGIMANA Espérance | Mabanda | Samvura | 20 000 | 2 400 | 248 | 0 | 22 400 |
| 17 | BUCUMI Roda | Mabanda | Samvura | 24 000 | 2 880 | 0 | 25 000 | 1 880 |
| 18 | NSENGIYUMVA Oscar | Mabanda | Samvura | 24 000 | 2 880 | 372 | 0 | 26 880 |
| 19 | NIYONKURU Elias | Mabanda | Samvura | 24 000 | 2 880 | 372 | 0 | 26 880 |
| 20 | NGENDAKUBWAYO Justin | Mabanda | Samvura | 20 000 | 2 400 | 248 | 0 | 22 400 |
|  | Total Mabanda |  |  | 430 000 | 51 600 | 5 972 | 34 000 | 447 600 |
| 21 | RONDEREZA Philémon | VUGIZO | Mugu | 20 000 | 2 400 | 248 | 0 | 22 400 |
| 22 | NDABAHINYUYE Mathias | VUGIZO | Mugu | 12 000 | 1 440 | 188 | 0 | 13 440 |
| 23 | KANANI Ernest | VUGIZO | Mugu | 2 000 | 240 | 32 | 0 | 2 240 |
| 24 | NIYONKURU Julien | VUGIZO | Mugu | 24 000 | 2 880 | 375 | 20 000 | 6 880 |
| 25 | KABURA Sadock | VUGIZO | Mugu | 14 000 | 1 680 | 219 | 0 | 15 680 |
| 26 | NTIHA Bruno | VUGIZO | Mugu | 20 000 | 2 400 | 248 | 0 | 22 400 |
| 27 | BITARIHO Simon | VUGIZO | Mugu | 24 000 | 2 880 | 375 | 0 | 26 880 |
| 28 | RUDOROMBA Vénant | VUGIZO | Mugu | 24 000 | 2 880 | 375 | 13 440 | 13 440 |
| 29 | NSENGIYUMVA Gabriel | VUGIZO | Mugu | 34 000 | 4 080 | 532 | 20 000 | 18 080 |
| 30 | BIZOZA Bernard | VUGIZO | Mugu | 12 000 | 1 440 | 188 | 0 | 13 440 |
| 31 | NYANDWI Severin | VUGIZO | Mugu | 24 000 | 2 880 | 375 | 0 | 26 880 |
| 32 | GASORE Seth | VUGIZO | KARONGE | 25 000 | 3 000 | 391 | 0 | 28 000 |
| 33 | NYABENDA Elie | VUGIZO | KARONGE | 25 000 | 3 000 | 391 | 0 | 28 000 |
| 34 | NTAMASAMBIRO Venant | VUGIZO | KARONGE | 25 000 | 3 000 | 391 | 0 | 28 000 |
| 35 | NAHIMANA Jotham | VUGIZO | KARONGE | 14 000 | 1 680 | 219 | 10 000 | 5 680 |
| 36 | GAHIGI Jacques | VUGIZO | KARONGE | 25 000 | 3 000 | 391 | 22 000 | 6 000 |
|  | Total Vugizo |  |  | 324 000 | 38 880 | 4 938 | 85 440 | 277 440 |
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 754 000 | 90 480 | 10 910 | 119 440 | 725 040 |

Tableau N°12 : Taux de recouvrement du crédit COOPEC de main d’œuvre au 31/12/2012

| N° | Commune | Colline | Nombre de crédit | Nombre de crédit en ordre | Montant attendu (Principal+ intérêts) | Montant non recouvré | Montant recouvré | Taux de recouvrement par rapport au nombre de crédit en % | Taux de recouvrement par rapport au Montant attendu en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MABANDA | SAMVURA | 49 | 36 | 1 061 760 | 268 440 | 793 320 | 73,47 | 74,72 |
| 2 | MABANDA | MARA | 45 | 38 | 1 059 520 | 179 160 | 880 360 | 84,44 | 83,09 |
| 3 | VUGIZO | KARONGE | 58 | 53 | 1 475 040 | 95 680 | 1 379 360 | 91,38 | 93,51 |
| 4 | VUGIZO | MUGU | 62 | 52 | 1 778 560 | 181 760 | 1 596 800 | 83,87 | 89,78 |
|  | TOTAL |  | 214 | 179 | 5 374 880 | 725 040 | 4 649 840 | 83,64 | 86,51 |

Les frais de pénalité de retard sont calculés par journée de retard dans le payement. Au 31 Juillet 2012, tous les bénéficiaires de ce crédit n’avaient pas encore remboursé.

IV.6. Leçons apprises

Volet sécurisation foncière

- Les résidents ou rapatriés pensent que la sécurité foncière se limite à un état de ne pas avoir de conflits fonciers avec autrui. Ceci est un élément nécessaire mais pas suffisant. Il faut aussi des preuves matérielles témoignant que le conflit a été réglé telles que les papiers de la CNTB ou les procès  verbaux de sentences rendus par le tribunal .Au delà de tout ceci il faut aussi prouver  que vous êtes réellement propriétaires tels que le certificat foncier ou le titre foncier.

- Avec les conditions  actuels d’identification des bénéficiaires (surtout critères résidents et rapatriés qui ont partagé et la contribution exigée), il ne sera pas aisé d’atteindre le chiffre de 2700 ménages attendu .Il serait bon de revoir les conditions d’éligibilité pour être bénéficiaires du programme PAMOJA.

Volets conservations et stockage de la production agricole

- Il y a encore tout un système à construire et une structure (une assemblée générale) identifiable de gestion du hangar. Il s’agit d’une association dotée d’une personnalité morale et juridique à laquelle il faut confier  la gestion du hangar pour l’intérêt de toute la communauté collinaire.

- Plus de 90% des usagers du hangar viennent de la colline sur laquelle  il est construit.

- Les quantités et le taux de  ménages qui conservent leur production au grenier communautaire par rapport au ménage de la colline ont  augmenté sensiblement  par rapport à l’année passée.

- Il est important de continuer à sensibiliser la population  des collines pilotes sur le fonctionnement des hangars.

- Pour le remboursement des semences il y a toujours des récalcitrants qui  pensent que tous les appuis sont des aides d’urgence. Il s’agit en fait d’un héritage des programmes du passé qui ont œuvrés dans les collines pilotes.

- Il y a un besoin de renforcement des capacités des opérateurs et même des membres du comité de gestion du hangar.

- Un encadrement de proximité est encore nécessaire pour arriver à une prise de responsabilité de membres des bureaux de gestion du hangar et des opérateurs des hangars collinaires

- Le travail de gestion des hangars exige un suivi régulier

- A travers le travail en consortium  on améliore le rythme de travail et les ONGs s’échangent mutuellement des connaissances

- Dans l’état actuel du fonctionnement des  greniers communautaires, quelle que soit la stratégie de gestion du hangar, le hangar ne peut pas fonctionner à coût  Zéro. Il a besoin des intrants comme les produits Phytosanitaires de conservation, le gardiennage, les réparations ou remplacement .Tout ceci engendre des coûts.

Contraintes

- Il   manque de plan claire à court ou moyen terme  et  le document de  référence  de l’ensemble du programme  en général et des volets exécutés par MIPAREC en particulier,

- Les capacités des membres des structures collinaires de règlement des conflits  ne sont pas encore renforcées.

- certaines activités non prévisibles  mais qui revêtent  un caractère urgent et dont la réalisation exigeait le concourt des  ressources humaines du volet sécurisation foncière   influencent le report   des activités prévues. on peut citer la préparation des visites annoncées, les préparatifs pour les enquêtes, les études réalisées au niveau du programme etc.

- L’orientation actuelle du traitement des litiges fonciers par la CNTB entraine quelques fois une résurgence sporadique des conflits fonciers.

- Le recouvrement de la  contribution  exigée dans les collines et le transport des liquidités vers la COOPEC  attire la curiosité  des malfaiteurs ;

- Il y a toujours de récalcitrants au remboursement du crédit COOPEC  et des frais de participation au paquet d’appui ;

- Lors des séances de sensibilisation, les communautés nous posent la question de savoir  « A quoi va servir la  contribution   payée par  les ménages identifiés ? Comment concrètement cette contribution  va servir  aux intérêts de leurs communautés ? Comment est ce que les communautés seront  associées à la gestion de cette contribution ? »

- Pour la gestion des hangars, les conditions actuelles ne permettent pas de garantir la pérennité. En effet 87% des coûts sont alloués aux salaires des gardiens et opérateurs.

- L’approche gestion collinaire n’est pas encore mis en place afin d’améliorer la gestion des greniers communautaires. Il est donc impossible de réduire les couts de fonctionnement des greniers communautaires .Le comité de gestion du hangar n’a pas de personnalité Juridique et morale pour assurer  en toute transparence de la gestion du hangar. Par exemple, le comité ne peut pas signer un contrat de gestion du FCCV car il n’a pas de personnalité juridique ni morale.

- Un opérateur du grenier communautaire de Mara s’est mal comporté en accomplissant ses tâches provoquant ainsi  sa révocation après une réunion du comité ;

- Quoi que les piliers mis en œuvre par chaque ONG  sont  définis, le travail en consortium crée souvent des confusions au bénéficiaires  surtout quand il faut évoquer des questions.

- Le relief très accidenté et des contrés abritant les serpents dangereux surtout à Vugizo.

Ci contre, L’équipe de terrain de MIPAREC

Nos remerciements sont adressés au comité de direction et du Représentant Légal du MiPAREC qui n’ont  jamais cessé de   témoigner leur soutien à l’équipe PAMOJA  de Makamba en arrivant régulièrement sur terrain pour le suivi des réalisations.ils sont également adressé à ZOA pour son appui financier. Aux autres ONGs (RBU 2000+ et CONSEDI) partenaires de ZOA pour la bonne collaboration et complémentarité de  nos actions. A L’administration pour ses interventions louables de nature à faciliter le travail de l’équipe de terrain. Aux bénéficiaires qui ont  suivi minutieusement  les conseils  de la part de l’équipe MIPAREC.

# Footnotes

SAVE CHILDREN n’est pas  opérationnelle au Burundi mais  elle est présente dans d’autres pays où le même programme PAMOJA est opérationnel.